Hortobágy Község Önkormányzatának					        4. sz. napirend

Polgármesterétől

# TÁJÉKOZTATÓ

(a képviselő-testület 2025. szeptember 9-i rendkívüli, nyilvános ülésére)

Tárgy: 2025. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

2025.08.19-20-a között Hortobágy Község Önkormányzata sikeresen megrendezte a Hortobágyi Hídivásár rendezvényét.

A rendezvény megszervezését több tényező is nehezítette.

Személyi feltételek csökkenése:

Áprilisban próbaideje alatt felmondott a községünk rendezvényszervezője, júniusban a Balmazújvárosi Közös Önkormányzatai Hivatal kirendeltség-vezetője hagyta itt településünket, majd július végén a pénzügyi csoportvezető is elhagyta a hivatalt.

A fenti humánerőforrás kiesésével nagy veszélybe került az idei Hídivásár megrendezése. A rendezvényszervező ugyan még nem rendezett Hídivásárt, de munkája során teljes munkaidejének 100 %-al foglalkozott volna annak megszervezésével és lebonyolításával. A kirendeltség-vezető és a pénzügyi csoportvezető kolléganők hídivásári tapasztalata, az engedélyek beszerzése és a pénzügyi elszámolás terén kimagasló volt. Fontos megemlíteni, hogy a távozó 1 fő munkatörvénykönyves és 2 fő köztisztviselő létszáma nem lett feltöltve a mai napig sem, így a szervezés is a megmaradt állományra maradt.

Gazdasági nehézségek:

Az év elején jelentkező rendkívüli kiadások (óvoda villámhárítójának, ravatalozó villámhárítójának javítása), és elmaradó bevételek (helyi vásár foghíjas feltöltése, elmaradó kihajtás rendezvény) rányomták a bélyegét az önkormányzat 2025. évi költségvetésére. A Képviselő-testület számára nem maradt más választás, minthogy a Hídivásár bevételeinek növelésére törekszik, amelyet az árusítók helypénzének növelésével kívánt elérni.

Egyéb nehézségek:

2025. évben augusztus 20-a Hortobágyi Hídivásár fő napja szerdára esett, így az előtte lévő és utána lévő két nap is munkanap volt. 5 napos Hídivásárt szervezni a járulékos költségek miatt (biztonsági szolgálat, mentők, villanyszerelő ügyelet, tűzoltó ügyelet, humánerőforrás stb.) hatalmas többletkiadással járt volna. Ugyanakkor a munkanapokon nem várható olyan mértékű látogatottság, amely a vásári árusok megelégedésére szolgálna, illetve fedezné az egyéb kiadásokat. A kiadás és bevétel legoptimálisabb eloszlása a 12 éve vezetett statisztikánk alapján két napos Hídivásár megszervezése mellett szólt.

A fentebb részletezett nehézségek ellenére az önkormányzati és hivatali dolgozók, a polgármester és képviselők, önkéntesekkel összefogva, közösen egy sikeres Hídivásárt tudhatnak maguk mögött. Szerencsére ebben az évben az időjárás is a siker mellé állt, a vásár mindkét napja 30 fok körüli hőmérsékletű, csapadékmentes nap volt.

A kulturális részt a polgármester irányítása és felügyelete alatt, míg a vásár szervezése a településfejlesztési menedzser iránymutatásai és felügyelete alatt valósult meg. Mindkét rész irányítójának több éves tapasztalata volt a vállalt feladata kapcsán. Ezek mellett mindenki hozzátette a saját ötletét, gondolatát. A tavalyi évi vásár finomhangolása a szokásos módon megtörtént (szemétszedők számának emelése, vásári helyek kiosztásának pontosabb kijelölése), azonban olyan újítások kerültek a szervezésbe, amelyek magasan emelték a rendezvény színvonalát (pl.: nézőtér lefedése, egész napos a vásárra kitelepült rádióadás). A rendezvény szervezéséről heti egy, olykor két alkalommal folyamatos munkamegbeszélések folytak, hogy a kommunikáció és a teljesítés összhangban legyen.

A Hídivásárhoz mindenki, - aki a szervezésben részt vett, - hozzátette egyéni szemléletét, meglátásait és ötleteit.

A vásári árusoktól csak pozitív visszajelzések érkeztek a szervezésre, egyedül azt nehezményezték, hogy csak 1 nap lesz, amikor a nyereséget meg kell termelniük (2025. augusztus 20.).

Minden évben kérdőívezünk a vásárban. Idén sajnos csak 88 db mintát sikerült begyűjteni, ezeknek az összegzése megtörtént (1. sz. melléklet). A megkérdezett látogatók 97%-a teljesen elégedetten nyilatkozott a rendezvényről. A legtöbben nem hiányoltak semmit, azonban többen nyilatkoztak arról, hogy árnyékos helyekből híján volt a vásár.

Az, hogy a 2025. évi Hortobágyi Hídivásár sikeres rendezése mit jelent számokban:

- a költségei: 22 454 132 Ft,

- a bevétele: 32 889 500 Ft.

A nyereség több mint 10 000 000 Ft.

A 2025. évi költségvetésben betervezett hídivásári kiadás: 23 169 000 Ft, a bevétel pedig 29 688 024 Ft (6 519 024 Ft nyereség).

A betervezett nyereséget közel 3 500 000 Ft-al meghaladtuk.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a Képviselő-testület a helypénzek emelésével szeretett volna 37 millió Ft bevételt elérni, a helyi vásári helypénzek kiesése miatt, ami a betervezett 6,5 millió Ft nyereséghez képest 14 millió Ft-ot jelentett volna. Ez a szándék nem teljesült, de sikerült megközelíteni.

Összességében az idei évi feltételekkel úgy gondolom, hogy a rendezvényből kihoztuk a maximumot!

Köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját!

Hortobágy, 2025. szeptember 4.

Jakab Ádám András

polgármester